## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables REQUERIMIENTO FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO Y BAJO DEMANDA PARA DESARROLLOS DE SOFTWARE, CONFIGURACIONES Y PARAMETRZACIONES ¦ EXPEDIENTE ELECTRONICO FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  | Criterio | Verificación
PLANEACIÓN
Plan General de Proyecto | Documento que describa de manera general la forma en que el Proveedor surtirá el ciclo de gestión del proyecto: planeación, ejecución, seguimiento control y mejora bajo la metodología ágil SCRUM, incluyendo procesos, métodos, artefactos y herramientas a utilizar. | 1 | Basado en metodología SCRUM Contenido mínimo propuesto: - Objetivos - Recursos humanos, roles, perfiles, HV y soportes - Esquema organizacional - Modelo operativo para gestión de requerimientos - Matriz de comunicaciones - Modelo para gestión y control de cambios - Matriz de riesgos - Descripción de la metodología para estimación de esfuerzo y la planificación de sprints - Describir el modelo de aseguramiento de calidad y de pruebas de las soluciones. Herramientas, planes e informes. - Describir el modelo de seguimiento y control: reuniones, informes, hitos de facturación - Esquema de soporte y garantía
ANALISIS DE DEMANDA Y ESTIMACION DE ESFUERZO
Estimación de esfuerzo | Documento que describe como se aplicó la metodología de estimación de esfuerzo de cada requerimiento, explicando las variables técnicas y ambientales aplicadas, la determinación de recursos y número de horas de trabajo que se consumirá | Variable | Contenido Mínimo: - Variables aplicadas y sus valores de acuerdo a la metodología definida. - Número de horas de esfuerzo para el requerimiento - Número de sprint de trabajo a realizar y descripción de cada uno - No. de células de trabajo - Costo de cada actividad¦ producto - Condiciones o insumos requeridos desde la Entidad - Riesgos clave a tener en cuenta La estimación debe tener la aprobación por Líder Técnico Entidad Beneficiaria y Supervisor de Contrato
Cronograma de trabajo | Documento que describe actividades, responsables, fechas y ruta crítica para cada uno de los requerimientos a ejecutar | Variable | Cronograma detallado de actividades indicando horas y recurso a consumir por actividad, secuencialidad y ruta crítica. El cronograma debe tener la aprobación por Líder Técnico Entidad Beneficiaria y Supervisor de Contrato
EJECUCIÓN ¦ CICLO DE VIDA SW
Software en ambiente productivo | Componentes de software implementado, parametrizado y configurado Informes de pruebas | Variable | Superar a satisfacción todos los criterios de aprobación definidos en la planeación del proyecto, deben ser aprobados por el usuario funcional y líder técnico y la Supervisión del contrato Informe de las pruebas funcionales Informe de pruebas de carga y stress Informe de pruebas de seguridad y vulnerabilidad Informe de pruebas por componentes Informe de pruebas de integración Informe de las Pruebas de usabilidad o interfaz de usuario Informe de cumplimiento de los ANS definidos
Documentación | Repositorio versionado en el que se aloje la documentación técnica y funcional de cada una de las fases del ciclo de vida, de los sistemas y sus componentes que sean intervenidos; así como la documentación de la gestión de la fábrica de software | Variable | Entregar códigos fuentes con la respectiva documentación y transferencia de conocimiento. En el caso de actualización del software por corrección de errores y/o garantía se debe entregar, cuando aplique, el esquema de versionamiento que se defina la FGN Cumplir los lineamientos y metodologías señalados por la FGN en el Requerimiento Cumplir con los roles en las cantidades, perfiles y % de dedicación señalados en la estimación inicial aprobada para el Requerimiento La documentación debe tener la aprobación por el usuario funcional y líder técnico de la FGN y la Supervisión del contrato
Entregables asociados a la Transferencia de conocimiento | Conocimiento técnico que se imparte a los usuarios funcionales y técnicos de la Entidad sobre las mejoras, desarrollos, ajustes, despliegues, reglas, librerías y parámetros implementados frente a los sistemas de información. | Variable | Informe de transferencia de conocimiento cumplido y aprobado por el usuario funcional y líder técnico de la FGN y la Supervisión del contrato Informe con los resultados de evaluación de la transferencia de conocimiento Cumplir con los roles en las cantidades, perfiles y % de dedicación señalados en la estimación inicial aprobada para el Requerimiento
Informe Mensual | Reporte periódico cuantitativo y cualitativo que da cuenta de las actividades y avances del proyecto con miras a la toma de decisiones por parte de los actores | 1 por mes | Contenido mínimo: - Balance de horas estimadas, ejecutadas y en proceso de ejecución, - Balance de horas disponibles para ejecución - Cumplimiento de los Acuerdos de nivel de servicio (ANS) - Descuentos aplicados por incumplimiento de ANS. - Riesgos gestionados y materializados, en el caso de la materialización de un riesgo se debe cuantificar su impacto - Acciones correctivas y de mejora implementadas y propuestas - Incidentes críticos o frecuentes registrados en la fase de soporte y su gestión
CIERRE
Informe Final de Proyecto | Documento que describa el estado final de cada uno de los requerimientos gestionados, balance financiero y técnico así como las condiciones que deban establecerse para la fase post contractual, garantía y soporte. | 1 | Contenido mínimo: - Inventario de los desarrollos, integraciones, parametrizaciones o configuraciones efectuadas al momento del cierre contractual - Balance general y por cada requerimiento - Balance financiero del proyecto - Indicar periodo vigente de garantía para cada desarrollo (WS) - Mecanismos formales para su solicitud - Especificar los detalles y las condiciones de las garantías, que debe ser por cada requerimiento y mínimo un año a partir del recibido a satisfacción del mencionado requerimiento o de la fecha de su entrada en producción a satisfacción y terminación del periodo de prueba - Repositorio documental del proyecto debidamente clasificado y con Índice - Informe de lecciones aprendidas
Registro de cesión de Derechos Patrimoniales | Registros de la entrega de derechos patrimoniales de los desarrollos y actividades del contrato | 1 | Documento y soportes físicos y magnéticos de cesión de derechos de autor de los desarrollos realizados como producto del contrato Cumplimiento de las disposiciones vigentes de derechos de autor expedidos por la Autoridad competente