## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables
| Nombre del requerimiento: | Iniciativa de datos abiertos del estado colombiano | Equipo estructurador: | Datos abiertos y software libre
Objetivos | Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  |  | Criterio | Alcance
1 | 1.1. Documento con diagnóstico de la herramienta de calidad actual y de la calidad de los conjuntos de datos donde se clasifiquen y prioricen los errores de calidad a abordar y la estrategia de acuerdo con los lineamientos de calidad de la iniciativa | Este documento contiene el resultado del diagnositco del estado de la calidad de los conjuntos de datos abiertos del portal nacional datos.gov.co realizado en la base de inventarios de activos del portal nacional de datos abiertos datos.gov.co haciendo uso de las herramientas de analítica disponibles tales como herramienta de calidad del portal y de las herramientas de analítica disponibles para procesamiento de grandes volúmenes de información | 1 | Se debe hacer uso de la herramienta de calidad disponible en el portal https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos y de las herramientas de analítica que el proveedor disponga Analizar la base de inventarios de activos del portal nacional de datos abiertos haciendo uso de las herramientas de analítica disponibles para procesamiento de grandes volúmenes de información y apoyándose en la herramienta de calidad disponible en el portal y de visualización como Power BI • Inventario de activos del portal https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh • Analizar e identificar oportunidades de mejora en el código de Diagnóstico de la herramienta de calidad de datos sobre los criterios de evaluación e implementar las mejoras necesarias sobre los problemas identificados. (valores negativos, cálculos imprecisos). Herramienta de calidad https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos | 1 Documento en formato word
1 | 1.2. Documento de Arquitectura de Datos Moderna para el procesamiento masivo de los conjuntos de datos del portal | Documento que describe la arquitectura de la solución para el diagnóstico de la calidad de los conjuntos de datos del portal integrando herramientas para el procesamiento de grandes volúmenes de información | 1 |  | 1 Documento en formato word
1 | 1.3. Actualización de conjunto de datos de errores frecuentes | Con base al diagnostico realizado y a los errores de calidad comunes que se identifiquen se debe actualizar el conjunto de datos https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Errores-Frecuentes-de-Calidad-Conjuntos-de-datos-a/xbc7-65j4 | 1 | Con base al diagnostico realizado y a los errores de calidad comunes que se identifiquen se debe actualizar el conjunto de datos con sus respectivas soluciones https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Errores-Frecuentes-de-Calidad-Conjuntos-de-datos-a/xbc7-65j4 | 1 Documento en formato excel para publicar en el portal nacional de datos abiertos
2 | 2.1. Plan de pruebas y migración e informes de ejecución de pruebas y migración de la herramienta de calidad | Documento de plan de pruebas de los desarrollos y actualizaciones realizadas en la herramienta de calidad Documento de plan de migración de los desarrollos y actualizaciones realizadas en la herramienta de calidad del entorno de preproducción a producción Informe de ejecución del plan de prueba Informe de ejecución de los resultados del plan de migración | 4 | Las mejoras se deben hacer en la herramienta de Diagnostico de Calidad de Datos https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos | 4 Documentos en formato word
2 | 2.2. Desarrollo del Documento de Arquitectura de Datos Moderna | Desarrollar el documento que describe la arquitectura de la solución desarrollada para el diagnóstico de la calidad de los conjuntos de datos del portal integrando herramientas para el procesamiento de grandes volúmenes de información,con un enfoque moderno para analizar los datos, para que las decisiones y estadisticas se tomen con los datos adecuados en el momento oportuno. | 1 | El documento debe contener el desarrollo de lineamientos tales como: * combinar de distintos tipos de orígenes de datos en una solucion de plataforma en la nube, ingesta de informacion desde el portal de Datos abiertos hacia la misma solucion. *Transformar de los datos de origen a una estructura y taxonomía comunes, de manera que estos sean coherentes y se comparen con facilidad en el desarrollo de un proceso de calidad, describiendo las reglas y algortimos ejecutados. *Proponer la optimizacion de la carga de datos mediante un enfoque altamente paralelizado , sin el elevado costo de implementación y mantenimiento de infraestructura local. *Reducir considerable del tiempo necesario para recopilar y transformar datos, para poder centrarse en el análisis de los datos. *Optimizacion para el almacenamiento masivo de grandes volumenes de Datos (Datalake). La arquitectura debe proponer: Infraestructura como código: implementar nuevos entornos de desarrollo y almacenamiento provisional (stg) de forma automatizada. DataOps (Data Operations) | 1 Documentos en formato word Desarrollado
2 | 2.3. Código Fuente con cesión de derechos | Código fuente del desarrollo sobre la herramienta de calidad | 1 | Las mejoras se deben hacer en la herramienta de Diagnostico de Calidad de Datos https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos | 1 Código fuente
2 | 2.4. Módulo de Calidad Implementado y publicado en el portal de datos abiertos en el menú calidad | Actualizaciones y mejoras sobre la herramienta de calidad publicada en producción en el portal nacional de datos abiertos en el menú de calidad | 1 | • Desarrollar un módulo adicional en la herramienta de calidad de datos para medir criterios de la calidad estadística introduciendo conceptos como: Pertinencia: El grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades de los usuarios actuales y potenciales. Oportunidad y puntualidad: La velocidad con que se publican los datos en relación con lo que miden y el grado de adhesión de las actualizaciones de datos al calendario de publicación previsto. ( Revisar librería LEILA LEILA - Librería de calidad de datos ¦ Datos Abiertos Colombia) o ( Phyton) https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos • Diseñar e implementar una herramienta o motor de autodiagnóstico Maching Learning para el posterior cargue de nuevos conjuntos de datos en el portal datos.gov.co de manera que la entidad productora del dato tenga detalle de la calidad de los datos y que dicha herramienta pueda proponer la normalización de datos y recomendaciones de calidad al respecto, la herramienta debe permitir enviar un informe de los resultados. Para esta herramienta se requiere el desarrollo del Front end ( React/ Angular entre otras) embebida en el portal de Datos abiertos en el módulo de calidad Los scripts de Algoritmos y reglas podrían utilizar python, spark, pyspark, entre otros. Revisar librería LEILA - Librería de calidad de datos ¦ Datos Abiertos Colombia) • Tablero de monitoreo de monitoreo y seguimiento a la calidad | 1 Modulo Actualizado
2 | 2.5. Manuales técnicos y de usuario final | Manuales técnicos de instalacion y solución de problemas de la herramienta de calidad Manuales de usuario Manuales de administrador de la herramienta de calidad | 3 | Los manuales deben cumplir con la imagen institucional vigente y deben ser publicados en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co en la sección herramientas> aprender sobre datos | 3 Documentos en PDF
2 | 2.6. Capacitación al equipo de datos abiertos y material de capacitación publicado en el portal (Videotutoriales, Presentaciones y Manuales de uso) | Capacitar al equipo de datos abiertos en el uso de la herramienta de calidad y desarrollar material de capacitación que incluya videotutoriales, presentaciones y manuales paso a paso | 2 | Mínimo 2 capacitaciones de 2 horas La capacitación deberá grabarse Material debe cumplir con la imagen institucional vigente | 2 capacitaciones Material de capacitación
2 | 2.7. Carta de Garantía y soporte por 1 año | Documento de garantia y soporte por 1 año del desarrollo realizado | 1 | Minimo 1 año de garantia y soporte | 1 Carta
3 | 3.1. Actualización de La guía de calidad e interoperabilidad https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf | 2.1. Actualización de La guía de calidad e interoperabilidad https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf con base a los nuevos lineamientos y herramientas creadas, alineada a la imagen institucional actual | 1 | Actualización de La guía de calidad e interoperabilidad https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf con base a los nuevos lineamientos y herramientas creadas, alineada a la imagen institucional actual | 1 documento en formato PDF
3 | 3.2. Actualización de La guía de datos abiertos https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf | 2.2. Actualización de datos abiertos https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf con base a los nuevos lineamientos y herramientas creadas, alineada a la imagen institucional actual | 1 | Actualización de datos abiertos https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf con base a los nuevos lineamientos y herramientas creadas, alineada a la imagen institucional actual | 1 documento en formato PDF
3 | 3.3. Actualización y publicación de material de apoyo para la formación en analítica y calidad de datos (presentaciones, videos, piezas para redes, tutoriales y guías) sobre calidad, sello de excelencia y lenguaje común de intercambio http://lenguaje.mintic.gov.co/ | Generar material que apoye la generación de capacidades en calidad tales como tutoriales, videos y alinear los documentos relacionados con el proceso de calidad realizado como los criterios del sello de excelencia y los del lenguaje comun de intercambio de información | 1 video tutorial 1 infografia 1 documento de sello de excelencia 1 documento de lenguaje común de intercambio para datos abiertos | Generar material que apoye la generación de capacidades en calidad tales como tutoriales, videos y alinear los documentos relacionados con el proceso de calidad realizado como los criterios del sello de excelencia y los del lenguaje comun de intercambio de información Minimos: 1 video tutorial 1 infografia 1 documento de sello de excelencia 1 documento de lenguaje común de intercambio para datos abiertos http://lenguaje.mintic.gov.co/ | información Minimos: 1 video tutorial 1 infografia 1 documento de sello de excelencia 1 documento de lenguaje común de intercambio para datos abiertos
4 | 4.1. Documento de plan de mejora de la calidad con las estrategias a abordar, cronograma de trabajo, recursos a utilizar | En este plan se definirá la estrategia de calidad a implementar para mejorar los conjuntos de datos existentes en el portal y los nuevos conjuntos que se postulen para aprobación donde se debe establecer un cronograma de trabajo, con sus actividades y tiempos durante la ejecución del contrato | 1 | El plan debe contemplar los insumos ya existentes y los procesos actuales de calidad de la iniciativa datos abiertos, sello de la excelencia y lenguaje común de intercambio de información | 1 Documento de formato en word
4 | 4.2. Mínimo 4 talleres nacionales virtuales de calidad | 4 Talleres de capacitación sobre calidad de datos , errores frecuentes y solución de los errores dirigido a publicadores de datos abiertos, el taller debe incluir capacitación en el uso de la herramienta de calidad desarrollada | >=4 talleres | Número de talleres : 4 Talleres de capacitación sobre calidad de datos , errores frecuentes y solución de los errores dirigido a publicadores de datos abiertos Alcance: entidades nacionales y territoriales Número de personas por taller: Mínimo 100 personas conectadas Tipo : Virtual | Mínimo 4 talleres
4 | 4.3. Mínimo 50 entidades nacionales de hoja de ruta y 50 entidades territoriales con acompañamiento técnico especializado para mejorar la calidad de sus datos en temas de automatización o en los errores frecuentes identificados a nivel de metadata y registros (Debe incluir capacitación en el uso de la herramienta de calidad desarrollada) | Mínimo 50 entidades nacionales de hoja de ruta y 50 entidades territoriales con acompañamiento técnico especializado para mejorar la calidad de sus datos en temas de automatización o en los errores frecuentes identificados a nivel de metadata y registros (Debe incluir capacitación en el uso de la herramienta de calidad desarrollada) | >=100 entidades | Número de entidades:50 entidades nacionales y 50 territoriales con acompañamiento técnico especializado para mejorar la calidad de sus datos en temas de automatización, sello de excelencia, interoperabilidad y/o en los errores frecuentes identificados a nivel de metadata y registros Alcance: entidades nacionales y territoriales Número de entidades por acompañamiento: Mínimo 2 entidades del sector a acompañar Tipo : Virtual Ver documento de hoja de ruta https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/se-publica-para-comentarios-borrador-del-documento-hoja-de-ruta-de-datos-estrat%C3%A9gicos Conjunto de datos de hoja de ruta https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Conjuntos-de-Datos-Abiertos-Estrat-gicos-Nacional-/ufnp-7sta/data | Mínimo 50 entidades nacionales y 50 territoriales
4 | 4.4. Mínimo 4500 conjuntos de datos mejorados en calidad a nivel de metadata y/o estandarización con base a los lineamientos y soluciones a errores de calidad establecidos https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Errores-Frecuentes-de-Calidad-Conjuntos-de-datos-a/xbc7-65j4 | Mínimo 4500 conjuntos de datos mejorados en calidad a nivel de metadata y/o estandarización con base a los lineamientos y soluciones a errores de calidad establecidos https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Errores-Frecuentes-de-Calidad-Conjuntos-de-datos-a/xbc7-65j4 | >=4500 | Mínimo 4500 conjuntos de datos mejorados en calidad a nivel de: Metadata Estandarización basada en lenguaje comun de intercambio de información Sello de calidad Lineamientos de guia de calidad, términos y condiciones del portal y soluciones a errores de calidad establecidos | >=4500 conjuntos de datos publicados en el portal nacional datos.gov.co
4 | 4.5. Informe de Implementación de estrategia de calidad | Informe donde se encuentra los resultados de la implementación de la estrategia de calidad: criterios de calidad, conjuntos de datos actualizados clasificados por errores, errores frecuentes identificados, correos enviados, entidades acompañadas, hallazgos, recomendaciones y conclusiones | 1 | Informe donde se encuentra la metodología definida para el proceso de Definición, los participantes y las conclusiones y lineamientos que surgieron fruto del proceso. El Documento de hoja de ruta debe incluir con mínimo en la TABLA DE CONTENIDO los siguientes apartados - INTRODUCCION - ESTRATEGIA - ANALISIS DE INVENTARIO DE ACTIVOS DEL PORTAL - ERRORES FRECUENTES IDENTIFICADOS - SOLUCIONES PLANTEADAS - ENTIDADES PRIORIZADAS ACOMPAÑADAS - TALLERES REALIZADOS - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - ANEXOS Se debe anexar todo el material de acompañamiento del proceso de levantamiento de información tales como presentaciones, guias, encuestas, actas de reunión, etc | 1. Documento en formato word 1. Documento en excel actualizando el conjunto de datos publicado con inventario de datos abiertos con calidad