## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables
Objetivos | Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  |  | Criterio | Alcance | Verificación
1 | 1. Promover el uso de los kits de herramientas de software libre en las entidades públicas del estado colombiano a través de webinar virtuales | Esta es una acción que se traduce en tres sesiones de webinar virtual, ver los criterios de aceptación definidos para los entregables 1.1, 1.2 y 1.3. | 1 | NA | NA
1 | 1.1. Tres (3) sesiones virtuales tipo webinar con talleres prácticos que motiven a las entidades públicas del orden nacional de la rama ejecutiva a instalar y utilizar alguna de las siguientes herramientas de software libre ya publicadas en el portal de gobierno digital: Lenguaje R, Open Refine, Python, MySQL Workbench, Tock Chatbot o XROAD. | Desarrollo de tres (3) sesiones virtuales (webinar) que incluyan los siguientes aspectos: 1. Cada sesión tendrá una duración entre 2 y 4 horas máximo 2. El número de participantes estará destinado para entre 250 a 500 participantes de entidades públicas del orden nacional. 3. Se deberán agendar a entidades del orden nacional descritas en el Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre, para ello se podrán agrupar por sectores de entidades , tratando de lograr la mayor participación posible de todas las entidades listadas en el Anexo. 4. Se debe crear un formulario de inscripción a los webinar en donde se diligencien por lo menos los siguientes datos nombre de la entidad, nombre(s) de software libre utilizado, descripción del uso del software libre, nombre de un contacto de la entidad, correo electrónico del contacto y teléfono de contacto. Los datos deben estar relacionados con los nombres de las entidades del Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre. 5. El operador deberá priorizar las herramientas de software libre a promover su uso respecto de las siguientes publicadas en el portal de gobierno digital en la iniciativa de software libre: Lenguaje R, Open Refine, Python, MySQL Workbench, Tock Chatbot o XROAD. Ver https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Software-libre/ 6. Durante la inscripción (formulario) y/o durante el desarrollo de cada uno de los webinar se deberá garantizar que la entidad participante haga instalación de cualquiera de las siguientes herramientas de software libre Lenguaje R, Open Refine, Python, MySQL Workbench, Tock Chatbot o XROAD. Lo anterior de acuerdo con la priorización de los talleres que se definan con el operador. | 3 | 0. Tres webinar 1. Cada Webinar tendrá una duración entre 2 y 4 horas máximo 2. El número de participantes estará destinado para entre 250 a 500 participantes de entidades públicas del orden nacional. 3. El foco de participación deben ser las entidades del Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre 4. El formulario debe permitir la selección de las entidades de una lista de autocompletado o lista desplegable dinámica según el listado de entidades del Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre, sí corresponde a otra entidad se deberá especificar cómo otra, dado que las entidades que se desean abordar son las del Anexo que se requiere lograr identificar o garantizar el uso de alguna herramienta de software libre. 5. Seleccionar de las siguientes herramientas de software libre: Lenguaje R, Open Refine, Python, MySQL Workbench, Tock Chatbot o XROAD, cual(es) será(n) la que se promoverá(n) en los webinar. Ver https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Software-libre/ 6. Durante la inscripción (formulario) y/o durante el desarrollo de cada uno de los webinar se deberá garantizar que la entidad participante haga instalación de cualquiera de las siguientes herramientas de software libre Lenguaje R, Open Refine, Python, MySQL Workbench, Tock Chatbot o XROAD. Lo anterior de acuerdo con la priorización de los talleres que se definan con el operador. | 3 Talleres
1 | 1.2. Cronograma y material a utilizar para los tres webinar a desarrollar. | Se deberá definir el cronograma a desarrollar para los res webinar, adicionalmente se deberá crear el material cómo presentaciones, piezas de divulgación, formulario de inscripción, ejercicios prácticos para el uso de la herramienta de software libre, pasos para la instalación, formulario para validar que la entidad participante si realizó la instalación y uso de la herramienta de software libre seleccionada o divulgada durante cada uno de los webinar desarrollados. | 1 | Un Cronograma del plan de trabajo para los Webinar a desarrollar que incluya: - Fechas de inicio y finalización de la construcción del material para el desarrollo de los webinar - Fechas hito de entrega de material para el desarrollo de los webinar con ejercicios prácticos de uso de software libre - Fechas de realización de los tres webinar - Fechas de convocatoria - Fechas de confirmación de asistencia Material: - Presentaciones para los talleres: deberán incluir una agenda temática que garantice el uso, instalación y aprendizaje de la herramienta de software libre seleccionada para cada webinar. - Ejercicios prácticos: Durante los webinar el participante deberá poder hacer uso del software libre - Encuesta de satisfacción: Los participantes deberán poder evaluar el desarrollo del webinar, validando la calidad del taller, si se cumplió el objetivo de la sesión, entre otros. - Formulario de inscripción: Las entidades deberán poder inscribirse previó al desarrollo del webinar, allí también se debería solicitar previamente que las entidades participantes conozcan los requerimientos mínimos de instalación del software libre a utilizar durante el webinar, se debe garantizar que se instale ya sea previamente o durante la sesión del webinar dado que estas evidencias se requerirán para el entregable "2. Diagnóstico del uso de software libre." - Evidencias de instalación y uso del software libre: Importante garantizar la instalación y uso del software libre por parte de las entidades participantes, las cuales deberán ser las entidades inscritas y priorizadas del Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre - Los webinar deberán ser grabados y publicados en el portal de datos abiertos del estado colombiano, así cómo la divulgación de los talleres, entre otro material utilizado para la divulgación de los webinar. - Creación de piezas gráficas, notas, imágenes, diseños para redes sociales, páginas o portales web del Ministerio que permitan la divulgación y promoción de los webinar a desarrollar. | Un Cronograma del plan de trabajo para los Webinar a desarrollar Material: - Presentaciones para los talleres - Ejercicios prácticos - Encuesta de satisfacción - Formulario de inscripción - Evidencias de instalación y uso del software libre
1 | 1.3. Un informe final que consolide el desarrollo de los tres webinar que incluya: Listados de asistencia de los participantes de las entidades convocadas y encuesta de satisfacción por cada taller realizado. | El informe final deberá incluir cómo mínimo: 1. Portada 2. Tabla de contenido 3. Listado de imágenes 4. Listado de tablas 5. Introducción 6. Resumen por cada webinar desarrollado 7. Análisis de datos de las entidades participantes, gráficos, herramientas utilizadas 8. Análisis de datos de las encuestas de satisfacción 9. Listados de participantes 10. Entre otros que se definan conjuntamente con el operador. | 1 | El documento de informe deberá estar alineado con la plantilla que el Ministerio TIC disponga, y deberá incluir cómo mínimo: 1. Portada 2. Tabla de contenido 3. Listado de imágenes 4. Listado de tablas 5. Introducción 6. Resumen por cada webinar desarrollado 7. Análisis de datos de las entidades participantes, gráficos, herramientas utilizadas 8. Análisis de datos de las encuestas de satisfacción 9. Listados de participantes 10. Entre otros que se depuren, definan o concerté conjuntamente entre MinTIC y el operador. | Un Informe en Word editable.
2 | 2. Diagnóstico del uso de software libre. | Diagnosticar el uso de herramientas de software libre para al menos 80 entidades del orden nacional de la rama ejecutiva, que incluya cómo mínimo los siguientes datos: nombre(s) de software libre, descripción del uso de software libre, nombre de un contacto en la entidad, correo electrónico del contacto, teléfono del contacto. | 1 | Solo se tendrán en cuenta para las 80 entidades a reportar en el diagnóstico las entidades priorizadas en el documento Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre. Ver entregable: 2.1. Listado en formato abierto (Excel, xls, xlsx) de las herramientas de software libre utilizadas por lo menos en 80 entidades de las listadas en el Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre. El operador deberá evidenciar las siguientes acciones y garantizar el diagnóstico de por lo menos 80 entidades en donde se evidencie el uso de software libre: 1. El operador deberá definir la estrategia para lograr identificar el nombre de las herramientas de software libre utilizadas por los menos en 80 entidades de las listadas en el Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre. 2. Se podrá realizar mediante encuesta, análisis de datos, llamadas, entre otras que el operador defina para lograr identificar los datos de las entidades, así cómo el nombre las herramientas de software libre utilizadas. 3. El operador deberá lograr con los webinar promover la instalación y el uso de alguna(s) de las herramienta(s) de software libre publicados en la sección de HERRAMIENTAS del portal de gobierno digital - https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Software-libre/, esto para lograr apoyar y complementar el diagnóstico de uso de software libre. | Un diagnóstico de uso de software libre
2 | 2.1. Listado en formato abierto (Excel, xls, xlsx) de las herramientas de software libre utilizadas por lo menos en 80 entidades de las listadas en el Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre | Documento en Excel que consolida los datos de las entidades y las herramientas de software libre utilizadas por las entidades del orden nacional priorizadas en el Anexo 7 - Listado de entidades por reportar uso de Software Libre. | 1 | Documento en formato abierto (xls, xlsx, Excel) que evidencia los resultados del diagnóstico del uso de herramientas de software libre para al menos 80 entidades del orden nacional de la rama ejecutiva, que incluya cómo mínimo los siguientes datos: nombre(s) de software libre, descripción del uso de software libre, nombre de un contacto en la entidad, correo electrónico del contacto, teléfono del contacto. | Un documento en Excel actualizado
3 | 3. Desarrollo de kits de herramientas para promover el uso de software libre en entidades del Estado. | Los criterios de aceptación para el Desarrollo de kits de herramientas para promover el uso de software libre en entidades del Estado, se presenta en el entregable: "3.1.Cuatro (4) kits de herramientas para promover el uso de software libre en entidades del Estado.". | 0 | NA | Desarrollo de kits de herramientas de software libre
3 | 3.1. Cuatro (4) kits de herramientas para promover el uso de software libre en entidades del Estado. | Desarrollar cuatro (4) kits de herramientas para promover el uso de software libre en entidades del Estado, cada kit de herramienta estará compuesto por: - Una ficha de caracterización de la herramienta seleccionada. Cuatro en total. - Un video tutorial de instalación y configuración de la herramienta seleccionada. - Un video tutorial de uso de las principales funcionalidades de la herramienta. - Un video tutorial con ejemplos y ejercicios prácticos para la apropiación de la herramienta por parte de los funcionarios públicos del estado. - En total se esperan desarrollar doce (12) videotutoriales, tres (3) para cada herramienta seleccionada, en total se priorizarán cuatro (4) herramientas de software libre para la construcción de los kits. Las herramientas de software priorizadas para el desarrollo de los kits son: 1. Datasync: Datasync es una aplicación Java ejecutable que sirve como una solución general para automatizar la publicación de datos en el portal de datos abiertos del estado colombiano - www.datos.gov.co. Para mayor información ver: https://socrata.github.io/datasync/ 2. Pentaho Kettle: Kettle es una herramienta de extracción-transformación-carga (ETL) gratuita y de código abierto creada por Pentaho. La herramienta es similar a Safe FME en que proporciona los medios para extraer y transformar datos de una variedad de fuentes de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, una variedad de NoSQL, API, archivos de texto, etc. También utilizada en el portal de datos abiertos del estado colombiano. Ver: https://dev.socrata.com/connectors/pentaho-kettle.html 3. Leila: La librería de calidad de datos tiene como objetivo principal ser una herramienta que facilite la verificación de contenido de bases de datos y dé métricas de calidad para que usuarios puedan decidir si sus bases de datos necesitan modificarse para ser utilizadas en los proyectos. La librería fue escrita en el lenguaje de programación de Python y puede analizar bases de datos estructurados que se conviertan en objetos DataFrame. Ver: https://ucd-dnp.github.io/leila/versiones/master/index.html 4. D3.js: es una biblioteca de JavaScript para manipular documentos basados ​​en datos. D3 le ayuda a dar vida a los datos mediante HTML, SVG y CSS. Ver más información en: https://d3js.org/, https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery, https://github.com/d3/d3/releases. | 4 kits de software libre | Los criterios de aceptación de los kits de herramientas de software libre a desarrollar son: - Se debe definir propuestas del diseño, animación, audio, imágenes y demás contenidos gráficos a utilizar para la grabación de los video tutoriales que estén alineados con el manual gráfico de la entidad, y que previamente haya sido validado por la líder de comunicaciones de la Dirección de Gobierno Digital. - Cada vídeo previo a su grabación deberá ser validado a través del envío a MinTIC del syllabus o presentación con el paso a paso de lo que se grabará. - El diseño de las presentaciones, animaciones, imágenes, colores y los vídeos deberán estar alineados con las recomendaciones del area de comunicaciones de la Dirección de Gobierno Digital, previamente se deberá validar la propuesta de diseño para la construcción de los videos. - Utilizar audios, imágenes y demás contenidos en formatos abiertos o de uso libre, siempre reconociendo y dando crédito a los derechos de autor. - Los videos tutoriales deben tener una duración mínima de cinco (5) minutos y máxima de quince (15) minutos. - Los vídeos deben ser grabado en alta definición con resoluciones en formato horizontal recomendadas por el proveedor, no obstante se recomienda utilizar una resolución de 1920x1080 pixeles. - Los videos que deben contar con un componente de texto sobre imagen y subtitulación. - Los videos tutoriales deberán producirse de acuerdo con el manual de imagen gráfica del Ministerio TIC, y teniendo en cuenta las recomendaciones del equipo de comunicaciones de la entidad. - Los vídeos se deberán publicar en el canal oficial de YouTube del Ministerio TIC, incluyendo las respectivas descripciones, notas, referencia a derechos de autor de audios, imágenes, diseños u otros contenidos utilizados en los vídeos. - Todos los vídeo tutoriales deberán publicarse en la sección Herramientas de la iniciativa de Software libre de la Dirección de Gobierno Digital, conforme a cómo se han publicado allí kits de software libre. Ver página: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Software-libre/ - Entregar los códigos fuente, archivos de ejercicios, guiones, imágenes, vídeos, audios, y demás contenidos digitales utilizados en la construcción de los kits de herramientas de software libre y requeridos para los ejercicios prácticos que se dispongan en los vídeos para la apropiación de las herramientas de software libre. | 4 kits de software libre, conformados cada kit por: - Una ficha de caracterización de la herramienta seleccionada. - Un video de instalación y configuración - Un video de uso de las principales funcionalidades - Un video con ejemplos y ejercicios prácticos - En total se esperan desarrollar doce (12) videos, tres (3) para cada herramienta de software libre, en total se priorizarán cuatro (4) herramientas de software libre para la construcción de los kits.
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor señalar si el criteerio corresponde a: 1. Documento técnico 2. Modelo 3. Guía de divulgación 3. Taller 4. Evento de socialización 5. Desarrollo de Software 6. Adquisición de licencia 7. Otro: Especificar cuál.
Note on G5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En esta columna se señala si cumple o no cumple.